## Plantilla procedimiento
Objetivo:
Definir e identificar las actividades que debe realizar cada dependencia para la elaboración, aprobación, modificación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones que la Lotería de Bogotá, requiere para la ejecucion de los gastos de funcionamiento y gastos de inversion y así garantizar durante la ejecución del mismo que se cumpla con los estándares de calidad institucional.
Alcance:
inicia con la definición de las nec esidades las cuales llevan a la determinación de un presupuesto con base en el cual se definen las necesidades de bienes y servicios el cual incluye la definicion de modalidad de contratación y cronograma de ejecucion de los procesos de contratacion y termina con el seguimiento efectaudop al Plan Anual de Adquisiciones.
Definiciones:
1 | Procedimiento: Hacer referencia al método que se debe utilizar para la ejecución de alguna actividad.
2 | PAA: Plan Anual de Adquisiciones
3 | VF: Vigencia Futura
4 | Modificación al Plan Anual de Adquisiciones: Elimicación, inclusión, reduccion y adicion de bienes y servicios al plan anual de adquisiciones inicial aprobadas.
Documentos de soporte:
CÓDIGO |  | NOMBRE |  |  |  | ENTIDAD
N/A |  | Directiva No. 0001 de 2016 |  |  |  | Alcaldia Mayor de Bogotá
N/A |  | Guia para elaborar el plan anual de adquisiciones |  |  |  | Colombia Compra eficiente
N/A |  | Decreto Ley 4170
N/A |  | Circular externa 2 |  |  |  | Colombia Compra eficiente
# | Actividad |  | Descripción: Cómo, Políticas, Criterios de aceptación o rechazo, Instructivos |  | Registro |  | Responsable
1 | Enviar memorando solicitando a las dependencias las necesidades para la siguiente vigencia |  | Memorando solicitando por parte de cada unidad el proyecto de compras y contratacion para la vigencia siguiente; con las indicaciones de fecha, valor, mes estimado del proceso, tipo de contratación. |  | Memorando |  | Secretario General
2 | Las depedencias envián información para elaborar Plan Anual de Adquisiciones |  | Las dependencias responsables deben diligenciar el Plan Anual de Adquisiciones en la matriz establecida. |  | Memorando |  | Jefe de cada una de las Unidades
3 | Verificar si las necesidades se encuentran dentro del presupuesto |  | La Unidad de recursos físicos revisa la información diligenciada de acuerdo con sus competencias; y de ser necesario solicitara la corrección sobre el diligenciamiento de la matriz. |  |  |  | Unidad Financiera
4 | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones |  | Una vez revisado el contenido de la matriz para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, se consolida la información, por parte de la Unidad de Recursos Físicos |  | Matriz Plan Anual de Adquisiciones. |  | Unidad de Recursos Físicos
5 | Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones |  | Una vez consolidado el plan en un solo documento se remitirá para revisión y firma del ordenador del gasto, en lo que corresponda. |  | Plan Anual de Adquisiones Aprobado |  | Secretaria General
6 | Publicar Plan Anual de Adquisiciones. |  | El Plan Anual de Adquisiciones consolidado y suscrito será publicado en el SECOP y divulgado a través de página web de la entidad, dentro del término establecido legalmente |  | Plan Anual de Adquisiones Aprobado |  | Oficina de Sistemas
7 | Expedir constancia sobre el Plan Anual de Adquisiciones. |  | La Unidad de Recursos Físicos deberá expedir constancia previa solicitud del área encargada, sobre la exitencia del proceso de contratación en el Plan Anual de Adquisiones. Si no se encuentra incluido o presenta diferencias con el PAA aprobado, se debe realizar la actividad No. 12 antes de expedir constancia. |  | Solicitud por parte de las áreas. |  | Todas las Unidades
8 | Ajustar Plan Anual de Adquisiciones |  | En caso de que el proceso de contratación no se encuentre incluido en el PAA o se encuentre diferente (en valor o tiempo estimado) al aprobado, el área encargada, debera solicitar , por medio de Memorando impreso a la Secretaria General la modificación del mismo , esta última se encargara de remitir a la Unidad deRecursos Físicos para que sea consolidado aprobado y firmado. Finalmente la Unidad de Recursos Físicos se encargara de la publicación del plan modificado de acuerdo con lo señalado en la tarea No. 6 del presente procedimiento. |  | Memorando |  | Unidad de Recursos Físicos
9 | Verificar requisito de constancia. |  | Secretaría General debera verificar que en los documentos allegados para la elaboración de los contratos, se encuentre la constancia expedida por la Unidad de Recusos Físicos. |  | Constancia. |  | Secretaría General
10 | Realizar verificacion de cumplimiento |  | La Unidad de Recursos Físicos hará una verificación del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, como mínimo cada tres meses después de su aprobación, y remitirá a las dependencias memorando recordando el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. |  | Memorando. |  | Unidad de Recursos Físicos
11 | Reportar el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. |  | A más tardar el último día hábil del mes de octubre de cada vigencia fiscal, la Unidad deRecursos Físicos informara a las dependencias el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a fin de que procedan a cumplirlo en su totalidad. En caso de modificación se debe realziar la actividad No. 8, |  | Ejecución PAA. |  | Unidad de Recursos Físicos
12 | Ajustar Plan Anual de Adquisiciones |  | Las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, se deben presentar por cada una de las dependencias cada vez que así se requiera, cumpliendo con el debido procedimiento para hacerlo. Cualquier solicitud de modificación del Plan Anual de Adquisiciones deberá ser remitido en medio impreso a la Secretaria General por medio de Memorando de una vez aprobado por lesta dependencia , esta última se encargara de remitir a laUnidad deRecursos Físicos para que sea consolidado aprobado y firmado. Finalmente la Unidad de Recursos Físicos se encargara de la publicación del plan modificado de acuerdo con lo señalado en la tarea No. 6 del presente procedimiento. |  | Memorando |  | Unidad de Recursos Físicos
13 | Reportar el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. |  | A más tardar el 20 de diciembre, de cada vigencia fiscal, la Unidad de Recursos Físicos reportará el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de cada una de las dependencias. |  | Ejecución PAA.
Relación de registros
CÓDIGO TRD |  | NOMBRE |  |  |  |  | FÍSICO |  | DIGITAL
N/A |  | Plan Anual de Adquisiones. |  |  |  |  | X |  | X
N/A |  | Memorandos. |  |  |  |  | X
N/A |  | Actas de reuniones de seguimiento. |  |  |  |  | X
Control de cambios
FECHA |  | DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | [5 empty] | VERSIÓN
2016-09-19 |  | Versión Anterior | [5 empty] | 7
2018-07-12 |  | Se modifica teniendo en cuenta seguimiento al PAA. | [5 empty] | 8
2019-06-04 |  | Se modifica incluyendo nuevos controles al seguimiento del PAA. | [5 empty] | 9
Control de revisión y aprobación
Elaboración |  |  |  | Revisión |  | Aprobación
DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA Almacenista |  |  |  | LILIANA LARA MÉNDEZ Profesional II Planeación Estratégica y de Negocios. |  | JAIRO REVELO MOLINA Presidente COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO